## 1.地震监测预报及灾害调查评估
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000007470-地震监测预报及灾害调查评估 |  |  | 填报人: | 栗明 |  |  | 联系方式: | 13698981863 |  |  | F87890C774C21D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2185700 | 2185700 |  | 2183339.99 |  |  |  | 10.00 | 99.89
其中：财政资金： |  | 2185700 | 2185700 |  | 2183339.99 |  |  |  |  | 99.89
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成城市活断层的数据监测与入库，培训分析预报人员200以上，全年异常分析报告数300以上 |  |  |  |  | 受疫情影响，分析预报人员参加培训约150人次，流动gnss观测次数较少。按时完成年中全国地震趋势预报意见。测震、预警、流体、重力、地磁、地电学科每周开展学科分析，完成一篇分析报告。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 分析预报人员参加培训数量 |  | ≥ | 200 | 人次 | 150 | 部分实现目标 | 15.00 | 11.25 | 受全年疫情影响，分析预报人员培训班较少。
产出指标 | 数量指标 | 流动GNSS测点数 |  | ≥ | 793 | 个 | 644 | 81 | 10.00 | 8.1 | 受疫情影响，无法按时出差，观测次数较少。
产出指标 | 数量指标 | 年中全国地震趋势预报意见 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100 | 15.00 | 15
产出指标 | 数量指标 | 数据检测和入库的城市活动断层 |  | ≥ | 5 | 个 |  |  | 20.00
产出指标 | 数量指标 | 异常分析报告数 |  | ≥ | 300 | 个 | 312 | 100 | 10.00 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 全省城乡建筑物、构造物的抗震性能普遍提高 |  | ≥ | 10 | % |  |  | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度 | 分析预报人员满意度 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 100 | 10.00
合计 | [8 empty] | 100 | 44.35

## 2.琼北火山监测与活动性研究课题
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000120024-琼北火山监测与活动性研究课题 |  |  | 填报人: | 郭明瑞 |  |  | 联系方式: | 13648606197 |  |  | F87890C774C11D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 40000 |  | 22649.26 |  |  |  | 30.00 | 56.62
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 40000 |  | 22649.26 |  |  |  |  | 56.62
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成课题项目工作，提交项目结题报告与成果。 |  |  |  |  | 1. 提交结题报告1份。2. 发表EI论文1篇。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成课题数 |  | ＝ | 1 | 每个 | 100% | 基本达成目标 | 20.00 | 50 | 因2020至2022疫情原因无法出差，无法进行中期检查等导致金费执行率偏低。
产出指标 | 质量指标 | 成果质量 |  | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 50.00 | 50
合计 | [8 empty] | 100 | 100

## 3.海口江东新区地震安全调查项目
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000120028-海口江东新区地震安全调查项目 |  |  | 填报人: | 董金亮 |  |  | 联系方式: | 65369236 |  |  |  | F87890C774C61D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 2831000 |  | 2831000 |  |  |  | 10.00 | 100 |  | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 2831000 |  | 2831000 |  |  |  |  | 100
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
通过对特定区域采用精细化探测等手段，完成地震安全调查目标。 |  |  |  |  | 海口江东新区地震安全调查项目已经完成全部专题项目验收，并正式提交《海口江东新区活动断层精细探测专题报告》《海口江东新区活动场地适宜性评价报告》《海口市江东新区抗震与减隔震技术适应性论证报告》。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 调查报告 |  | ≥ | 10 | 套 | >10 | 基本达成目标 | 90.00 | 90 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100 | 100

## 4.琼中台子午项目（2021年）
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000120043-琼中台子午项目（2021年） |  |  | 填报人: | 黄天宝 |  |  | 联系方式: | 13976219612 |  |  | F87890C774C71D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 30000 |  | 23131.1 |  |  |  | 10.00 | 77.1
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 30000 |  | 23131.1 |  |  |  |  | 77.1
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
保证琼中站子午工程运转正常，按时向子午数据中心提供数据。 |  |  |  |  | 按计划完成年度任务。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 |  | ≥ | 1 | 份 | 1 | 基本达成目标 | 30.00
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 99% | 达到预定目标 | 30.00
效益指标 | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数量 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 达到预定目标 | 30.00
合计 | [8 empty] | 100.00

## 5.行政运行
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021Y000000006716-行政运行 |  |  | 填报人: | 董金亮 |  |  | 联系方式: | 65369236 |  |  | F87890C774C31D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 969300 | 969300 |  | 888413.51 |  |  |  | 10.00 | 91.66
其中：财政资金： |  | 969300 | 969300 |  | 888413.51 |  |  |  |  | 91.66
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
市县工作培训班 50人次 4天3晚 示范学校培训班 110人 3天2晚，全省开展中学生知识大赛。 |  |  |  |  | 1.9月28日-29日举办2022年市县防震减灾能力提升培训班，全省各市县防震减灾主管部门以及省地震局相关部门和单位70余人参加。 2.6月15日-16日在澄迈组织开展市县地震工作培训班，主要培训示范学校创建、公共服务需求调查、体制机制建设等内容，市县地震局及中心站人员130余人参加培训。 3.组织海南省2022年防震减灾科普讲解大赛。选拔、培训2名选手准备参加全国第六届防震减灾科普讲解大赛，我局获得优秀组织奖，1名选手获得二等奖、1名选手获得优秀奖。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 参训人员考核合格率 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 基本达成目标 | 40.00 | 40
效益指标 | 社会效益指标 | 全民防震减灾意识提高 |  | 定性 | 高中低 |  | 高 | 基本达成目标 | 30.00 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 |  | ≥ | 95 | % | 100 | 基本达成目标 | 20.00 | 20
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100

## 6.地震监测预警站网现代化提升工程
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000153488-地震监测预警站网现代化提升工程 |  |  | 填报人: | 胡久常 |  |  | 联系方式: | 13005039998 |  |  | F87890C774C51D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 9480000 | 9214100 |  | 9212791.37 |  |  |  | 10.00 | 99.99
其中：财政资金： |  | 9480000 | 9214100 |  | 9212791.37 |  |  |  |  | 99.99
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
新建6个水库、矿山地震台、10个温泉地热观测台、3个流体水位台、2个地电台、2个VP倾斜台；改造5个流体水位台；新建1个视频会商系统；改造1个地震监测预警速报监控大屏展示系统和1个地震应急指挥监控平台；改造5个台站观测环境；购置一批备机备件和专业软件。 |  |  |  |  | 建成8个温泉地热观测台、1个流体水位台；建成1个视频会商系统；改造完成1个地震监测预警速报监控大屏展示系统；购置一批备机备件和专业软件。2023年5月前完成2个温泉地热观测台；建成6个水库、矿山地震台；2个地电台；2个VP倾斜台；改造5个流体水位台；完成5个台站观测环境改造；建成1个地震应急指挥监控平台。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 地球物理站网标准化建设 |  | ＝ | 45 | 个 | 45 | 基本达成目标 | 50.00 | 45 | 疫情影响致任务推迟到2023年5月完成2022年度任务
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升全省地震监测能力 |  | 定性 | 高中低 |  |  | 中 | 30.00 | 27
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对监测预警满意度 |  | ≥ | 90 | % |  | 90 | 10.00 | 18
合计 | [8 empty] | 100.00 | 90

## 7.地震灾害风险防治项目
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000153489-地震灾害风险防治项目 |  |  | 填报人: | 贾伟 |  |  | 联系方式: | 65226150 |  |  | F87890C774C41D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 6480000 | 6333700 |  | 6331685.94 |  |  |  | 10.00 | 99.97 | #REF!
其中：财政资金： |  | 6480000 | 6333700 |  | 6331685.94 |  |  |  |  | 99.97
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
开展海南主要活动断层探察，收集整理已有活动断层鉴定、探测、填图和城市活动断层探察及地震危险性评价、海域地质与地球物理探测等成果的数据资料,编制海南1:25万地震构造图和地震危险图；基于住建等其它行业部门承灾体调查数据，完成分级地震灾害重点隐患调查评估数据库，综合评估房屋建筑和市政公共设施的地震灾害隐患等级，编制海南省级评估结果报告及地震灾害隐患分布图；完成文昌市70万平方米房屋抽样详查，编制1:25万地震灾害风险图地震区划图；加强抗震设防基础能力，推进自贸港韧性城乡地震安全琼北试验区建设。 |  |  |  |  | 完成地震、地质和地球物理方面的资料收集；完成省级：1：25万地震构造图和地震危险性图的编制；完成文昌市70万平方米房屋抽样调查工作；完成省级地震灾害风险评估与区划工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 场地类别分区图 |  | ＝ | 1 | 幅 | 1 | 100% | 10.00 | 9
产出指标 | 数量指标 | 地震危险图数据库 |  | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100% | 10.00 | 10
产出指标 | 数量指标 | 地震灾害风险普查技术报告 |  | ＝ | 9 | 个 | 9 | 100% | 10.00 | 10
产出指标 | 数量指标 | 地震灾害风险区划与防治区划图 |  | ＝ | 6 | 幅 | 8 | 100% | 20.00 | 20
产出指标 | 数量指标 | 潜在震源区分布图 |  | ＝ | 1 | 幅 | 1 | 100% | 10.00 | 10
产出指标 | 数量指标 | 钻孔数据库 |  | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100% | 10.00 | 9
效益指标 | 社会效益指标 | 全省防震减灾水平 |  | 定性 | 高中低 |  | 高 | 100% | 10.00 | 9
满意度指标 | 服务对象满意度 | 震害防御人员满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 10.00 | 9
合计 | [8 empty] | 100.00 | 96

## 8.自然科学基金
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000153686-自然科学基金 |  |  | 填报人: | 王惠琳 |  |  | 联系方式: | 18889827682 |  |  | F87890C774BF1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 208-省地震局 |  |  | 实施单位: | 208001-省地震局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | 海南省地震局门户网
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 120000 | 120000 |  | 21695.95 |  |  |  | 10 | 18.08 | 5
其中：财政资金： |  | 0 | 120000 |  | 21695.95 |  |  |  |  | 18.08
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.《琼北及近海地区地壳横波衰减结构成像研究》完成琼北地区地震地质、断裂构造野外调查，收集整理历史地震资料，对2000年以来数字地震台网观测的地震事件目录、震相观测报告、波形资料进行收集、整理（seed数据转evt数据）和观测报告中震相数据的提取。完成琼北及近海地区地震双差精定位研究，并完成衰减层析成像的数据预处理工作，完成琼北及近海地区S波衰减Q值静态成像研究。 2.2022年度内完成资料和文献收集整理、波形申请、观测报告申请及初步数据预处理 |  |  |  |  | 1.《琼北及近海地区地壳横波衰减结构成像研究》完成2000-2022年地震事件目录、震相观测报告、波形资料收集与整理，完成seed数据转换evt数据，提取观测报告中震相数据。完成精定位所需数据格式转换整理，正在进行精定位运算试验。按期提交中期执行报告一份。 2.2022年度已基本完成整体目标，但由于任务书下达较晚以及二十大网络安全保障及疫情等影响，部分波形申请工作暂停。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 时效指标 | 数据收集和预处理 |  | 定性 | 高中低 |  | 中 | 部分实现目标 |  |  | 项目立项延迟，资金6月底下达，任务书下达较晚，由于疫情等因素，差旅无法执行。
合计 | [8 empty] | 100 | 80 | 项目立项延迟，资金6月底下达，疫情导致差旅执行缓慢，2023年开账晚等原因。